NPlan使用手册

陈治

目录

1 产品理念	3

2 基本概念	3

2.1 资源	3

2.2 项目	4

2.3 任务（Task）	4

2.4 行动（Action）	4

3 使用流程	6

3.1 创建项目	7

3.2 导入资源	7

3.3 制定计划	9

3.4 分配任务，细化任务为行动	9

3.5 跟踪任务	10

4 界面操作说明	11

4.1 文件管理	11

4.2 主界面	12

4.3 项目编辑——时间轴界面	12

4.3.1 项目设置界面	13

4.3.2 任务按钮菜单	14

4.3.3 任务编辑	14

4.3.4 任务条和Action条	15

4.3.5 时间轴缩放条	16

4.3.6 面板切换按钮	16

4.4 项目编辑——故事板（任务分组）	16

4.5 项目编辑——故事板（资源分组）	17

- 产品理念

NPlan是一款项目管理软件，希望打造一款使用简单，操作简化，能够让PM工作焦点聚中的项目管理工具。

本人做软件项目管理工作多年，但感觉一直没有一个有效的项目管理软件。比如业界常用的微软的项目管理工具project，功能很强大，但是使用很繁琐，同时任务跟踪能力不强。

Nplan主要想解决项目管理工作中的项目计划、任务分配，任务跟踪、资源管理四个问题，同时结合数据分析和挖掘，实现项目数据可视化，实现部分项目问题的自动预警。

NPlan基于自主研发的NUI界面引擎研发，在界面交互上进行了很多创新性的尝试，努力打造一款美观，简洁，交互自然的软件界面，让制定项目计划和任务跟踪的过程也可以赏心悦目。

- 基本概念

使用NPlan进行项目管理，主要需要了解如下概念：

  - 资源

完成项目的任务需要依靠资源，对于软件项目，主要是人。在Nplan中，资源的属性很简单，只有资源名称，资源ID，资源类别三个属性。资源分为三种类别，男性、女性、设备

资源分为全局资源和项目内部资源。全局资源就像一个资源池

创建项目时，需要全局资源导入成员到项目内资源。用户需要确保资源ID的准确性和唯一性（建议用企业工号）。

注：全局资源和项目资源无直接联系，对全局资源的增删改操作不会影响项目资源，反之亦然。

  - 项目

项目是NPlan的核心，整个软件功能都是围绕项目的数据编辑展开。NPlan的一个项目文件（*.nprj，xml数据格式）对应一个项目

  - 任务（Task）

项目最终目的是要是现项目目标，实现目标是通过一个一个任务安排来完成的，所以项目是由一系列任务组成，当所有任务完成，项目也完成。

任务需要定义任务主要责任人，任务资源，任务的起始时间和终止时间。

  - 行动（Action）

任务只是一个目标，需要由一系列具体的行动来达到目标。所以为每个任务，需要定义一系列的行动（Action）。

Action需要定义如下内容：行动名称，行动执行者（只能一人），行动需要耗费的工时，行动的状态（未启动，执行中，已完成等），行动的计划启动时间和计划完成时间，行动完成后的分数评价。

可以展开时间轴界面的任务条定义Action的起始时间。

行动（Action）这个对象的设计，是NPlan同其它项目软件有一定差别的地方。通过这个定义，可以将项目计划及项目跟踪工作串起来，借鉴敏捷开发中任务墙的概念实现图形化的任务跟踪，也可做到自动统计项目的完成度。

当Action在完成后（在Done面板），可以给Action执行情况进行评分。

如下是NPlan项目的数据组织结构

- 使用流程

使用NPlan来进行项目管理，PM只需要遵循如下的使用流程来完成整个项目周期的管理工作。

  - 创建项目

第一步，在主界面上选择“新建项目”，这一步主要定义项目名称，导入项目资源。

同时，NPlan也支持从外部文件导入项目数据（也能导出），比如Excel文件、Project文件。Excel文件要根据我们的标准模版创建，project需要导出为xml格式再导入（由于数据格式差异，不是所有内容都能导入）

  - 导入资源

NPlan有一个全局资源池，在主界面点击资源按钮可显示全局资源对话框，这里可以定义全局资源，修改和船舰资源数据。

新建项目可以从全局资源中直接选择项目资源，项目创建后也可随时调整和导入资源。

  - 定义项目

  - 制定计划

创建空项目后，双击项目可进入项目编辑界面的任务时间轴窗口，在这个窗口可以创建和编辑任务和项目里程碑，设定任务周期。

  - 分配任务，细化任务为行动

双击任务，进入任务编辑模式，可编辑任务参数（名称、资源），细化任务的action

拖动图标指定执行人

完成任务的基本属性后，回到时间轴界面定义Action的计划起始时间。（右键点击任务条）

  - 跟踪任务

任务分配完成后，项目计划已经制定完毕。接下来根据项目的持续推进，PM可以根据每天的项目完成情况，在任务墙窗口设置各个Action的完成状态。任务墙窗口有两种模式，可以根据任务和资源两种方式分类Action，可以方便看到各任务执行情况和各项目成员的任务完成情况。

当任务到达最后阶段（完成）后，可以右键点击进行评价。通过这个评价可以统计各个成员的任务完成质量和绩效。

- 界面操作说明

NPlan分为主界面和项目编辑界面，项目编辑界面分为任务时间轴窗口，任务故事板，资源故事板，项目日历四个界面。

注：NPlan的标准界面大小是1024 X 700像素，但可通过全屏按钮在全屏和标准大小两个状态中切换。

左键点击界面最顶部区域可以移动窗口

  - 文件管理

NPlan的全局资源数据记录在 安装目录的config子目录下的global.xml文件中。

NPlan的项目数据文件统一存储在安装目录下的projet子目录中，扩展名为“.nprj”，一个项目对应一个文件。程序启动时会读取该目录下所有项目文件，新建项目文件也会存储在该目录下，文件名同项目名称一致

  - 主界面

程序启动进入主界面，在主界面可以浏览当前载入的项目信息，项目进度，PM，项目团队等信息。（后续会加入根据项目数据分析出的一些信息，如预警，项目状态评价等）。

主界面底部提供常用按钮，可以新建项目，打开已有的项目文件（可以是其它目录）、定义全局资源数据、系统设置、使用帮助、软件关于界面。

设置界面可以切换软件语言，但是切换后需要重启程序才生效。

双击项目面板进入该项目编辑界面。

  - 项目编辑——时间轴界面

时间轴

项目存盘按钮

项目设置

新建里程碑按钮

新建任务按钮

任务按钮

任务条

里程碑，左键拖动

时间轴缩放控件

返回主界面按钮

项目设置界面

拖动设置责任人

项目设置界面可以修改项目名称，定义项目责任人 PM（拖动资源到责任人输入框）

另外点击按钮，可以从全局资源拖动成员到项目资源，也可拖动项目资源到下面（此操作为删除资源）。带“-”号的资源表示该资源已被安排任务，不能删除

拖动

任务按钮菜单

左键单击任务按钮，时间轴可快速定位到任务起始时间；

右键单击任务按钮，可定义任务颜色，也可删除任务。

任务编辑

在时间区域的任务条上双击，可以编辑人物属性，新增任务时也会弹出同样的界面。

任务的参与人员可以有多个，Action的责任人只能有一个。任务有一个主要负责人，在资源栏双击任务资源图标可以定义主要负责人，主要负责人会用红点图标标示出来。

初次加入任务资源成员，缺省第一个任务资源为任务负责人。

初次新增Action，缺省任务责任人为Action责任人。

在对话框可定义任务名称，任务资源，增删任务的action,定义Action的名称，责任人（通过拖动资源定义），Action的计划工时( “_d_h”格式，表示多少工作日和多少工作小时）

注：一个任务可以有多个成员，但一个Action只能由一个成员完成

Action也有起始时间，但同计划工时不直接联系

拖动

任务条和Action条

在任务条上右键单击，可展开任务的Action，定义Action的起始时间

整体移动任务条

调整起始时间

调整结束时间

注：移动任务起始时间，任务的Action会同步移动，但是Action的时间并不严格限制在任务时间内

时间轴缩放条

时间轴刻度区域，使用鼠标滚轮可以缩放时间轴

点击刻度区域的圆形按钮，可以使用滑动轴方式缩放时间轴。滑动轴可以快速拖动到年，月，日和时等几种时间跨度。拖动圆形按钮到下面的大圆框，将直接缩放到整个项目的起始时间。

面板切换按钮

在项目编辑界面的底部，可以在项目编辑界面的几种面板模式中切换。切换按钮可以隐藏。

  - 项目编辑——故事板（任务分组）

故事板模式，可以方便的拖动Action到各个完成状态，随着各个Action的完成，项目的整体进度也会变化

Action到Done的状态后，可以右键菜单给Action的完成情况进行评分

  - 项目编辑——故事板（资源分组）

资源分组的故事板操作和任务分组的一致，唯一差别是Action的分组不同，可以直观看到各个成员的工作情况。

  - 项目编辑——项目日历

项目日历界面，可通过月历方式查看项目日程，设置项目的工作日或者节假日。

点击年份，可以快速切换年

点击上下月日期，可切换到该月

快速设置月份

选择日历显示内容

当前日期，双击可定位月历到当前日期

显示项目任务，可现实里程碑，任务的开始日期，任务的结束日期